## Munka1
| 1 | [29 empty] | 2 | [30 empty] | 3 | [29 empty] | 4 | [30 empty] | 5
| Szeptember | [29 empty] | Október | [30 empty] | November | [29 empty] | December | [30 empty] | Január
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
frontend | [54 empty] | Őszi szünet | [56 empty] | Téli szünet
Bejelentkezés/regisztráció
Kártyák
Fejléc (kész)
DOKUMENTÁCIÓ
Navbar (kész)
[9 empty] | Projekt elkezdése | [9 empty] | Kódolás elkezdése | [10 empty] | 1. értékelés (26/30) | [9 empty] | Tailwind-ben újraírás | [13 empty] | 2. értékelés(27,5/30) | [34 empty] | 3. értékelés (24.25/30) | [62 empty] | Végső lezárás
| Bolívia |  | Nincs elkezdve
Folyamatban
Kész
Félbeszakítva
Jegyzetek